## Página1
Nº da iteração | Funcionalidade | Responsável | Data de início | Data de finalização | STATUS
1º | Criação do Documento de Requisitos | Rendley Arnou | 2021-01-01 | 2021-01-05 | Feito
1º | Modelagem do diagrama de dependência estratégica com iStar4RationalAgents | Rendley Arnou | 2021-01-04 | 2021-01-08 | Feito
1º | Modelagem do diagrama de raciocínio estratégico com iStar4RationalAgents | Rendley Arnou | 2021-01-04 | 2021-01-08 | Feito
1º | Modelagem do sistema multiagente com MAS-ML 2.0 | Rendley Arnou | 2021-01-08 | 2021-01-15 | Feito
1º | 1. Agente Formador 2. Agente Companheiro 3. Agente Buscador 4. Agente Ajudante 5. Agente Coordenador 6. Agente Pedagogico | Rendley Arnou | 2021-05-11 | 2021-02-20 | Feito
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer
|  |  | 2021-07-01 | 2021-07-08 | A fazer